## Issue OverView (hidden)
待处理问题解决时间分布
整体问题跟踪状态总览

## 问题图示 (hidden)
待处理问题个数 | [5 empty] | 问题提出个数排名
| *问题状态 | (全部)
[6 empty] | 行标签 | 计数项:序号
| 计数项:序号 | 列标签 |  |  |  | 龚登辉 | 3
| 行标签 | 高 | 中 | 低 | 总计 | 王昊 | 4
| A组 | 24 | 3 | 13 | 40 | 胡海 | 5
| B组 | 19 | 2 | 10 | 31 | 马俊 | 5
| C组 | 51 | 2 | 10 | 63 | 梅跃东 | 6
| 总计 | 94 | 7 | 33 | 134 | 许翔 | 6
[6 empty] | 任川 | 9
[6 empty] | 谷明先 | 10
[6 empty] | 钱惠娟 | 12
[6 empty] | 徐萍 | 12
[6 empty] | 朱海燕 | 15
[6 empty] | 陈敏 | 17
[6 empty] | 江洪深 | 30
[6 empty] | 总计 | 134
每日待处理紧急且重要问题个数
[6 empty] | *重要程度 | 高
[6 empty] | 计数项:序号 | 列标签
[6 empty] | 行标签 | 高 | 中 | 低 | 总计
[6 empty] | 2016-02-11 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 2016-02-15 |  |  | 1 | 1
各状态问题个数占比 | [5 empty] | 2016-02-16 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 2016-02-18 | 1 |  | 1 | 2
行标签 | 计数项:序号 |  |  |  |  | 2016-02-19 |  | 1 |  | 1
未处理 | 28 |  |  |  |  | 2016-02-20 |  |  | 1 | 1
取消 | 25 |  |  |  |  | 2016-02-22 | 1 |  | 1 | 2
正在解决 | 25 |  |  |  |  | 2016-02-25 | 3 |  |  | 3
待讨论 | 16 |  |  |  |  | 2016-02-26 |  | 1 |  | 1
待确认 | 20 |  |  |  |  | 2016-02-29 |  | 1 |  | 1
已解决 | 20 |  |  |  |  | 2016-03-02 | 1 | 1 |  | 2
总计 | 134 |  |  |  |  | 2016-03-04 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 2016-03-07 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2016-03-10 |  | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 2016-03-11 | 1 | 1 | 2 | 4
[6 empty] | 2016-03-13 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 2016-03-14 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 2016-03-16 | 1 | 1 |  | 2
[6 empty] | 2016-03-18 |  | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 2016-03-19 | 1 |  | 1 | 2
[6 empty] | 2016-03-20 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 2016-03-22 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 2016-03-24 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 2016-03-26 |  | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 2016-03-27 | 1 | 1 | 1 | 3
*问题状态 | (多项) |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2 | 1 |  | 3
所属模块 | (全部) |  |  |  |  | 2016-03-29 | 1 |  |  | 1
*计划完成日期 | (多项) |  |  |  |  | 2016-03-31 | 1 | 1 |  | 2
问题类别排名 | [5 empty] | 总计 | 16 | 17 | 13 | 46
行标签 | 计数项:序号
操作/使用问题 | 1
源系统问题 | 1
开发/配置问题 | 2
需求争议/变更 | 2
方案理解问题 | 3
产品功能问题 | 4
总计 | 13

## Issue List
问题跟踪表
更新日： | 2018-11-13 | 更新人： | 岑光明
创建日： | 2018-11-09 | 创建人： | 岑光明
*为必填项
问题处理记录中只要被跟进过就需要写明该次跟进的进展/结论
"相关文档"列中用于记录相关的文档存放路径以及文件名；改文件中可以记录复杂问题的背景、处理历史、以及最终处理方案等信息
序号 | *问题状态 | *重要程度 | *紧急程度 | *问题简称 | *问题详述 | *问题类型 | 修改人 | *提出日期 | *计划完成日期 | 实际完成日期 | *问题负责人 | 下一步任务 | *问题处理记录 | 相关文档
1 | 取消 | 高 | 低 | 地区定义页面报错 | 基础设置中点击进入地区定义页面报错 | 框架问题 |  | 2018-11-12 | 2018-11-14
2 | 已解决 | 中 | 低 | PDF预览错误 | 基础设置中行业研究报告查询PDF预览报错 | 其他 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 陈强
3 | 已解决 | 高 | 中 | 租前新增按钮颜色 | 按钮相关颜色需重新设计，使之更换皮肤的色彩比较鲜明 | 图片问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 陈强 |  | applicationContext-beans.xml添加忽略权限校验配置
4 | 未处理 | 高 | 高 | 合同文本生成格式有问题 | 合同文本编制审批工作流合同生成报错 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 袁帅
5 | 已解决 | 高 | 中 | 标题不显示 | 付款申请创建维护及审批工作流页面中表格标题显示不全 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
6 | 未处理 | 中 | 中 | 数字溢出 | 相同金额退款反冲时提示数字溢出 | 其他 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
7 | 未处理 | 高 | 中 | 收款新增保存卡住 | 财务审批工作流页面中操作收款新增点击保存后卡在正在保存 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
8 | 已解决 | 高 | 高 | 按钮不整齐 | 所有审批工作流页面中按钮排列不整齐 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 陈强
9 | 已解决 | 高 | 中 | 登录页面需自动跳转 | 角色登录页面若无需选择其他角色则自动跳转进入系统 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 陈强
10 | 未处理 | 低 | 低 | 文字与按钮重叠 | 提前结清审批工作流页面顶端按钮与提示文字重叠 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
11 | 已解决 | 低 | 低 | 缺省时间格式错误 | 合同变更申请创建页面中申请时间缺省格式有误 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 袁帅
12 | 未处理 | 低 | 低 | 风险预警按钮无效 | 租后管理报告维护页面风险预警按钮无效 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
13 | 已解决 | 低 | 低 | null不能为空 | 收款核销页面必输字段未填提示有误 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 框架升级
14 | 已解决 | 低 | 低 | null不能为空 | 抵押物登记信息页面必输字段未填提示有误 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 框架升级
15 | 未处理 | 低 | 低 | 英文提示 | 创建上会审批工作流上会时间格式错误提示中显示无效字符 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
16 | 已解决 | 低 | 低 | 退出按钮缺失 | 二级页面均要有退出按钮 | 待定 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 陈强
17 | 未处理 | 低 | 低 | 导出按钮 | 导出按钮图片不清晰 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
18 | 取消 | 中 | 高 | 租金支付表打印 | 租金支付表打印出错 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
19 | 未处理 | 高 | 高 | 文本框编辑器有问题 | 系统标准文本框编辑器有问题，当上传图片时，上传路径自动发生变化 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
20 | 未处理 | 高 | 高 | 尽职调查报告-附加担保信息 | 当增加完毕担保人信息后，则重新跳转至该单据明细界面 | 二开程序 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
21 | 未处理 | 高 | 高 | 审批界面按钮 | 审批界面：立项查询、尽调报告等超链接显示为白色 | 二开程序 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
22 | 未处理 | 高 | 高 | 界面出现滚动条 | 系统通知出现滚动条，其他动态界面由于分辨率问题也出现了滚动条 | 二开程序 | 赵天宇 | 2018-11-12 | 2018-11-14
23 | 未处理 | 高 | 高 | 登录-验证码 | 验证码不应只有首次登陆时有 | 框架问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
24 | 未处理 | 高 | 高 | 弹出框大小不匹配 | 弹出框需要拉滚动条页面才能显示全（有截图） | 系统分辨率问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
25 | 未处理 | 高 | 高 | 滚动条 | 系统公告： 1.向下滚动时一次滚动两条； 2.不能直接滚动到最下面一栏 | 系统分辨率问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
26 | 未处理 | 高 | 高 | Tab页 | 当系统主页设为首页时，上方关闭系统主页时，会报错“该Tab页无法被关闭” | 框架问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
27 | 未处理 | 高 | 高 | 勾选框不对齐 | 立项-附件上传：每条勾选框没有对齐（有截图） | 框架问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
28 | 未处理 | 高 | 高 | 尽调报告撰写 | 尽调报告： 1.新增等按钮位置普遍靠右了； 2.富文本编辑器上传图片等功能会报错； 3.高管及主要联系人：证件号码输入后不显示或显示内容与输入内容不一致 4.增加担保人个数，自动保存关闭，没有自动打开 5.自然人担保点开报错 | 框架问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
29 | 未处理 | 高 | 高 | 上会流程 | 上会流程： 1.尽调、立项、评审报告按钮没有了 2.基本信息SHEET多出来一个小框 | 框架问题 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
30 | 未处理 | 高 | 高 | 创建合同 | 合同： 1.创建合同：项目状态显示有问题，显示与项目清单不一致（提问出现有前提，可能与tab关闭报错有关） 2.点击创建合同后，直接跳到合同编制申请页面，跳转有问题 | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
31 | 未处理 | 高 | 高 | 按钮 | 账号anbang，财务做收款账号维护，少了退出按钮 | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
32 | 未处理 | 高 | 高 | 页面大小优化 | 合同查询功能，点合同编号进去，页面右侧滚动条优化（有截图） | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
33 | 未处理 | 高 | 高 | 租赁物EXCEL导入 | 租赁物修正-租赁物清单导入报错 | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
34 | 未处理 | 高 | 高 | 合同本文生成 | 合同编制： 1.生成合同清单勾选框不对齐（有截图） 2.生成合同文本：生成EXCEL其他格式报错，生成的EXCEL无法下载 | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
35 | 未处理 | 高 | 高 | 退出提示框 | 退出系统时，提示内容去掉英文 | 二开程序 | 刘一飞 | 2018-11-13 | 2018-11-15
36 | 未处理 | 高 | 高 | 组织机构代码格式错误 | 组织机构代码提示错误，需调整。 | 其他 | 袁善磊 | 2018-11-13 | 2018-11-15
37 | 未处理 | 高 | 高 | 租中管理-租赁合同管理-项目创建合同 | 点击左侧的附件担保信息，提示组件已经存在 | 框架问题 | 袁善磊 | 2018-11-13 | 2018-11-15
38 | 未处理 | 高 | 高 | 尽调审批节点(评审经理) | 尽调审批节点中TAB页字体的显示 | 框架问题 | 袁善磊 | 2018-11-13 | 2018-11-15
39 | 未处理 | 高 | 高 | 融资管理-资产证券化登记 | 资产证券化业务登记页面点击现金流汇总明细超链接进入该页面，导入文件报错 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-13 | 2018-11-15
40 | 未处理 | 高 | 高 | 资产证券化新增 | 资产证券化新增必输字段提示信息不正确 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-13 | 2018-11-15
41 | 未处理 | 高 | 高 | 商业伙伴维护-股东信息 | 导入股东信息报错 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-13 | 2018-11-15
42 | 未处理 | 高 | 高 | 发起立项-附件新增 | 立项新建和维护页面中附件上传新增无法录入文档名称 | 框架问题 | 赵天宇 | 2018-11-13 | 2018-11-15

## LOOKUP (hidden)
处理状态 | 优先级 | 问题类型
未处理 | 高 | 框架问题
取消 | 中 | 二开程序
正在解决 | 低 | 图片问题
已解决 |  | 系统分辨率问题
待讨论 |  | 其他
待确认

## Sheet2 (hidden)
重要程度 | 紧急程度 | 问题类型 | 问题状态
高 | 高 | 方案理解问题 | 未重现
中 | 中 | 操作/使用问题 | 未处理
低 | 低 | 需求争议/变更 | 处理中
|  | 开发/配置问题 | 待用户复核
|  | 源系统问题 | 处理完成
|  | 产品功能问题 | 无需处理